## 상세일정
대분류 | 중분류 | 상세 Activity | 주요 내용 | 시작예정일 | 완료예정일 | 실제시작일 | 실제완료일 | 담당자 | 완료여부 | 비 고
분석 | 문제정의 | around view 를 이용한 통제 시스템 구현 | around view/ 차도, 인도 구별 / 속도 제어 시스템 구현
|  | list 1)around view 구현을 위한 로직 이해 | around view를 이용한 논문들 참고하여 로직을 이해한다. | 21.03.02 | 21.04.07 |  |  | 최혜원 | o
|  | list 2)around view 구현을 위한 카메라 왜곡 보정 작업 | 이해된 내용을 바탕으로 카메라 왜곡 보정 작업 코드를 구현. | 21.04.08 | 21.04.28 |  |  | 최혜원
|  | list 3)bird view처럼 바꿔주는 호모그래피 작업 | python을 이용하여 보정된 카메라 사진을 bird view처럼 바꿔주는 호모그래피 코드를 구현 | 21.04.29 | 21.05.12 |  |  | 최혜원
|  | list 4)연산된 영상들을 정합 | 위 두 작업을 마친 영상들을 정합하여 출력하면 around view 구현됨 | 21.05.13 | 21.05.26 |  |  | 최혜원
|  | list 5)지면과의 거리 파악 | 일단 Rccar로 진행한다는 가정 하에 라이다 센서로 지면과의 거리를 파악.(턱,장애물 파악) | 21.05.27 | 21.06.16 |  |  | 최혜원
|  | list 6)주변 사람들 인식(분포 파악) | bird view로 주변 사람들이 얼마나 분포되어 있는지 파악(감속) | 21.06.17 | 21.07.28 |  |  | 최혜원
|  | list 7)차도/ 인도 파악 | 차도로 다닐 경우 경고음 표시를 위해 차도/ 인도 파악 | 21.07.29 | 21.08.25 |  |  | 최혜원
|  | list 8)모든 정보 파악 후 그에 맞게 속도 제어 | around view/ 주변 사람들 인식을 하여 그에 맞게 속도를 제어 | 21.08.26 | 21.09.30 |  |  | 최혜원
| 문제 해결 방안 | list 1)around view 가 구현된 논문들 찾아서 공부 | 참고 논문 : KSAEC2012(어라운드 뷰 모니터 동영상에서 주차선 인식 방법)/거리측정 센서 스캐닝과 퍼지 제어를 이용한 전동 휠체어 자율주행 시스템 | 21.03.02 | 21.04.07 |  |  | 최혜원 | o
|  | list 2)위 논문들을 참고하여 카메라 왜곡 보정 작업 실시 | OpenCV를 활용, python 언어 사용 | 21.04.08 | 21.04.28 |  |  | 최혜원
|  | list 3)왜곡 보정 후 호모그래피 적용하는 코드 작성 | OpenCV를 활용, python 언어 사용 | 21.04.29 | 21.05.12 |  |  | 최혜원
|  | list 4)Frame Grabber를 이용해 영상들 정합 | OpenCV를 활용, python 언어 사용 | 21.05.13 | 21.05.26 |  |  | 최혜원
|  | list 5)라즈베리 파이 혹은 아두이노를 이용하여 거리센서 부착하여 지면과의 거리 파악 | 아두이노의 거리 측정 센서를 이용하여 지면과의 거리 수치를 입력받고 이들을 관리 | 21.05.27 | 21.06.16 |  |  | 최혜원
|  | list 6)bird view로 주변 사람들 인식(분포 파악) | OpenCV를 활용, python 언어 사용 | 21.06.17 | 21.07.28 |  |  | 최혜원
|  | list 7)bird view로 차도/ 인도 파악 | OpenCV를 활용, 차도 색상 인식 | 21.07.29 | 21.08.25 |  |  | 최혜원
|  | list 8)모든 정보 파악 후 그에 맞게 속도 제어 코드 대입 | RC car 에 적용 | 21.08.26 | 21.09.30 |  |  | 최혜원
| 문제해결방안 장단점 | list 1) 사전 공부 | 장점 : 정보 수집을 많이 할 수 있다. | 21.03.02 | 21.04.07 |  |  | 최혜원 | o
|  | list 2) 실전 적용 문제, 비용문제 | 장점 : openCV를 실전에 적용할 수 있다. 단점 : 시간이 오래 걸릴 수 있다. 카메라가 최소 4대가 필요한데 비용이 많이 든다. | 21.04.08 | 21.04.28 |  |  | 최혜원
|  | list 3) 실전 적용 문제 | 장점 : openCV를 실전에 적용할 수 있다. 단점 : 시간이 오래 걸릴 수 있다. | 21.04.29 | 21.05.12 |  |  | 최혜원
|  | list 4) 실전 적용 문제 | 장점 : openCV를 실전에 적용할 수 있다. 단점 : 시간이 오래 걸릴 수 있다. | 21.05.13 | 21.05.26 |  |  | 최혜원
|  | list 5)비용 문제 | 단점 : 거리 측정 센서를 구입하는 데에 비용이 든다. | 21.05.27 | 21.06.16 |  |  | 최혜원
|  | list 6) 시간 문제 | 단점 : 해 본적이 없는 작업이라서 시간이 얼마나 소요될 지 감이 잡히지 않는다. | 21.06.17 | 21.07.28 |  |  | 최혜원
|  | list 7) 시간 문제 | 단점 : 해 본적이 없는 작업이라서 시간이 얼마나 소요될 지 감이 잡히지 않는다. | 21.07.29 | 21.08.25 |  |  | 최혜원
|  | list 8) 구현 문제 | 단점 : 실제 전동 휠체어를 구임하기에는 한계가 있기 때문에 RC car에 적용을 해 보지만 휠체어에 적용을 할 때 추가로 구현해야할 사항이 있을 것이다. | 21.08.26 | 21.09.30 |  |  | 최혜원
| 문제 해결방안 평가 | list 1) 사전에 어떻게 이 주제를 설계할 지 감 잡는 과정으로서 중요한 계획 단계이다. | 논문을 구체적으로 공부함으로써 사전에 계획을 구체적으로 짠다. | 21.03.02 | 21.04.07 |  |  | 최혜원 | o
|  | list 2) OpenCV를 활용하는 단계로서 카메라 왜곡 보정 작업을 실전화할 수 있다. 웹캠 지원 확인 | OpenCV이론에서 배운 카메라 보정 작업을 실제로 적용. 웹캠을 지원받을 수 있는 지 확인해야한다. | 21.04.08 | 21.04.28 |  |  | 최혜원
|  | list 3)OpenCV를 활용하는 단계로서 Homography의 계산을 이해하고 적용할 수 있다. | OpenCV이론에서 배운 Homography 기법을 실제로 적용. | 21.04.29 | 21.05.12 |  |  | 최혜원
|  | list 4)OpenCV를 활용하는 단계로서 각각의 출력된 영상들을 하나로 정합시키는 과정을 실전으로 적용할 수 있다. | 적용한 결과물들을 하나로 정합하여 그 이미지를 읽어들이고 파악하는 과정. | 21.05.13 | 21.05.26 |  |  | 최혜원
|  | list 5) 라즈베리 파이로 하는 것이 적합할 지 아두이노로 하는 것이 적합할 지 결정이 필요하다. | 먼저 라즈베리 파이로 적용해서 데이터를 받은 후 직접 실험해 보고 적용이 잘 되면 계속, 안되면 아두이노로 바꾼다. | 21.05.27 | 21.06.16 |  |  | 최혜원
|  | list 6) OpenCV로 사람을 인식하는 코드를 짠다. Yolo 참고 | OpenCV이론에서 배운 카메라 보정 작업을 실제로 적용. | 21.06.17 | 21.07.28 |  |  | 최혜원
|  | list 7) OpenCV로 주변을 인식했을 때 주변에 물체가 너무 많아서 실제로 차도임에도 인도로 인식할 가능성이 있다. 이런 문제를 어떻게 해결할 지 고민하는 과정이 필요하다. | OpenCV 를 이용할 때 주변 color를 RGB로 받아와서 | 21.07.29 | 21.08.25 |  |  | 최혜원
|  | list 8) RCcar에 적용 했을 때 어떻게 실험하고 결과를 어떤 식으로 도출할 지 고민해보아야 한다. | 실제 휠체어에 적용하기에는 비용적, 현실적 문제가 있기 때문에 결과를 어떤 식으로 도출할 지 고민하는 과정이 필요. | 21.08.26 | 21.09.30 |  |  | 최혜원
| 문제 해결방안 결정 | list 1) 사전 계획화 | 사전 계획을 서류로 구체화한다. | 21.03.02 | 21.04.07 |  |  | 최혜원 | o
|  | list 2) 웹캠 지원 확인 | 웹캠 지원이 확인된다면 4 방향에서 이미지 영상을 얻어 왜곡 처리 과정을 대입한다. | 21.04.08 | 21.04.28 |  |  | 최혜원
|  | list 3) 웹캠 지원 확인 | 웹캠 지원이 확인된다면 처리된 영상에 Homography 적용 | 21.04.29 | 21.05.12 |  |  | 최혜원
|  | list 4) 웹캠 지원 확인 | 웹캠 지원이 확인된다면 처리된 영상들을 병합하여 그 주변에 이미지를 인식하는 코드를 분석. | 21.05.13 | 21.05.26 |  |  | 최혜원
|  | list 5) 라즈베리 파이로 결정. | 현재 라즈베리 파이만 가지고 있다. | 21.05.27 | 21.06.16 |  |  | 최혜원
|  | list 6) OpenCV 공식 사이트 참고 | 사람의 얼굴을 인식하고 그를 기준으로 지면까지 확인하여 사람 몸 전체를 인식하는 코드를 적용. | 21.06.17 | 21.07.28 |  |  | 최혜원
|  | list 7) 사람을 인식하고 그를 제외한 영역을 인식. | 사람 이외의 영역이 차도의 색이 아니면 인도, 차도의 색이면 차도로 인식. 혹은 차도의 차선이 나를 기준으로 양 옆에 인식된다면 차도로 인식 | 21.07.29 | 21.08.25 |  |  | 최혜원
|  | list 8) 전동 휠체어 내부CPU 분석 | 일단 RC car기준으로 구현하고 전동 휠체어의 내부 cpu를 분적하여 어떻게 하면 적용할 수 있을 지 구체화, 디벨롭한다. | 21.08.26 | 21.09.30 |  |  | 최혜원
Note on C2: 상세 activity 명칭
Note on D2: Activity에 대하여 주요 해야할 일 또는 내용
Note on E2: 상세계획수립시 예상 시작일자
Note on F2: 프로젝트 상세계획 수립시 예상 완료일자
Note on G2: 실제 시작한 일자
Note on H2: 실제 완료한 일자
Note on I2: 가급적 1명으로 기술하고, 여러명으로 지정가능
Note on J2: Y or N
Note on K2: Activity별 고려해야 할 사항, 주요 check point등 activity 수행하면서 핵심 키워드 기술