## 8팀 상세일정
8팀 (이해인, 최주형, 최혜원)은 개별 프로젝트로서 상세일정은 시트 3개에 나눠 개별 기입했습니다. 아래 시트에서 확인해주시면 감사하겠습니다!!

## 이해인 상세일정
대분류 | 중분류 | 상세 Activity | 주요 내용 | 시작예정일 | 완료예정일 | 실제시작일 | 실제완료일 | 담당자 | 완료여부 | 비 고
분석 | 문제정의 | 문제정의 | 필요 시스템을 위한 문제 정의 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 이해인 | 완료
| 문제 해결방안 결정 | 문제해결방안 리스트 도출 | 문제 해결을 위한 솔루션 리스팅 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 이해인 | 완료
|  | 문제해결방안 장단점 분석 | 솔루션 분석 | 2021-03-06 | 2021-03-08 | 2021-03-06 | 2021-03-08 | 이해인 | 완료
|  | 문제 해결방안 평가 | 솔루션 평가 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 이해인 | 완료
|  | 문제 해결방안 결정 | 솔루션 취사선택 후 시스템 기능 결정 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 이해인 | 완료
시스템 구상 | 웹 서비스 구상 | 시스템 서비스 플로우 구상 | 사용자가 실제 사용하는 웹서비스의 플로우 구상 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 이해인 | 완료
|  | 웹서비스 구성 기획 | 웹서비스의 구성 및 배치 결정 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 이해인 | 완료
|  | 서비스 디자인 | 웹서비스 디자인 제작 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 이해인 | 완료 | 외주
| 시스템 설계 구상 | 시스템 설계안 구상 | 웹 포함한 전체 시스템의 설계 구상 | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 이해인 | 완료
|  | 시스템 구현 기술 결정 | 설계된 내용을 바탕으로 한 구현 기술 결정 | 2021-03-31 | 2021-04-03 | 2021-03-31 | 2021-04-03 | 이해인 | 완료
개발 | 초기 세팅 | hpo library 분석 | hyper-opt 분석 | 2021-04-03 | 2021-04-08 | 2021-04-03 |  | 이해인
|  | node.js + mysql 설치 | 주요 내용: node.js + mysql 설치; 시작예정일: 2021-04-08; 완료예정일: 2021-04-08; 담당자: 이해인
|  | react.js app 시작하기 | 주요 내용: redux middelware 를 포함한 초기 세팅; 시작예정일: 2021-04-08; 완료예정일: 2021-04-09; 담당자: 이해인
|  | python sdk pypi 등록하기 | 주요 내용: sdk 배포를 위한 파이파이 등록하기; 시작예정일: 2021-04-09; 완료예정일: 2021-04-11; 담당자: 이해인
|  | 이미지 및 파일 s3 서버 등록하기 | 주요 내용: aws에 버킷 설정 후 s3 서버 등록; 시작예정일: 2021-04-09; 완료예정일: 2021-04-11; 담당자: 이해인
|  | aws 서버 등록하기 | 주요 내용: 배포를 위한 ec2서버와 디비 서버 rds 등록; 시작예정일: 2021-04-09; 완료예정일: 2021-04-11; 담당자: 이해인
|  | 자동배포 설정하기 | 주요 내용: jenkins를 이용한 자동배포 등록; 시작예정일: 2021-04-09; 완료예정일: 2021-04-11; 담당자: 이해인
| backend | mysql table 설정하기 | 주요 내용: mysql table 설정하기; 시작예정일: 2021-04-12; 완료예정일: 2021-04-15; 담당자: 이해인
|  | 프로젝트 api 개발 | 주요 내용: 프로젝트 api 개발; 시작예정일: 2021-04-16; 완료예정일: 2021-04-20; 담당자: 이해인
|  | user api 개발 | 주요 내용: user api 개발; 시작예정일: 2021-04-20; 완료예정일: 2021-04-25; 담당자: 이해인
|  | model api 개발 | 주요 내용: model api 개발; 시작예정일: 2021-04-26; 완료예정일: 2021-04-30; 담당자: 이해인
|  | hp api 개발 | 주요 내용: hp api 개발; 시작예정일: 2021-05-01; 완료예정일: 2021-05-05; 담당자: 이해인
| frontend | 회원가입 페이지 개발 | 주요 내용: 회원가입 페이지 개발; 시작예정일: 2021-05-06; 완료예정일: 2021-05-10; 담당자: 이해인
|  | 로그인 페이지 개발 | 주요 내용: 로그인 페이지 개발; 시작예정일: 2021-05-11; 완료예정일: 2021-05-15; 담당자: 이해인
|  | 프로젝트 대시보드 개발 | 주요 내용: 프로젝트 대시보드 개발; 시작예정일: 2021-05-16; 완료예정일: 2021-05-20; 담당자: 이해인
|  | 개별 프로젝트 페이지 개발 | 주요 내용: 개별 프로젝트 페이지 개발; 시작예정일: 2021-05-21; 완료예정일: 2021-05-25; 담당자: 이해인
|  | hpo gui 툴 개발 | 주요 내용: hpo gui 툴 개발; 시작예정일: 2021-05-26; 완료예정일: 2021-05-30; 담당자: 이해인
|  | hpo 대시보드 개발 | 주요 내용: hpo 대시보드 개발; 시작예정일: 2021-05-31; 완료예정일: 2021-06-04; 담당자: 이해인
|  | 개별 hpo 페이지 개발 | 주요 내용: 개별 hpo 페이지 개발; 시작예정일: 2021-06-05; 완료예정일: 2021-06-09; 담당자: 이해인
| python | python sdk 개발하기 | 주요 내용: python sdk 개발하기; 시작예정일: 2021-06-10; 완료예정일: 2021-06-14; 담당자: 이해인
Note on C2: 상세 activity 명칭
Note on D2: Activity에 대하여 주요 해야할 일 또는 내용
Note on E2: 상세계획수립시 예상 시작일자
Note on F2: 프로젝트 상세계획 수립시 예상 완료일자
Note on G2: 실제 시작한 일자
Note on H2: 실제 완료한 일자
Note on I2: 가급적 1명으로 기술하고, 여러명으로 지정가능
Note on J2: Y or N
Note on K2: Activity별 고려해야 할 사항, 주요 check point등 activity 수행하면서 핵심 키워드 기술

## 최주형 상세일정
대분류 | 중분류 | 상세 Activity | 주요 내용 | 시작예정일 | 완료예정일 | 실제시작일 | 실제완료일 | 담당자 | 완료여부 | 비 고
분석 | 문제정의 | 문제정의 | 필요 시스템을 위한 문제 정의 : 새로운 통합 lidar driver system 구현 | 2021-03-02 | 2021-03-12 | 2021-03-02 | 2021-03-12 | 최주형 | 완료
| 문제 해결방안 결정 | 문제해결방안 리스트 도출 | 문제 해결을 위한 솔루션 리스팅 (lidar 별 driver 구조가 다름) | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 최주형 | 완료 | lidar 종류 선택 및 기존의 driver 분석 필요
|  | 문제해결방안 장단점 분석 | 솔루션 분석 (실전 적용/비용/시간/구현/접근성/신뢰성 측면) | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 최주형 | 완료
|  | 문제 해결방안 평가 | 솔루션 평가 (위의 분석을 바탕으로 평가) | 2021-03-20 | 2021-03-25 | 2021-03-20 | 2021-03-25 | 최주형 | 완료
|  | 문제 해결방안 결정 | lidar의 종류와 driver 코드 선택적 활용 필요 | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 최주형 | 완료
시스템 구상 | 시스템 설계 구상 | 연구 조사 수행 | 연구 조사 수행 및 프로젝트 추진 계획서 기본 내용 작성 | 2021-03-15 | 2021-04-03 | 2021-03-15 | 2021-04-03 | 최주형 | 완료
|  | 시스템 설계안 구상 | 전체 시스템의 구조 및 이미지 구상 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 최주형 | 완료
|  | 시스템 구현 기술 결정 | 설계된 내용을 바탕으로 한 구현 기술 결정 (구체적인 방법 결정) | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 최주형 | 완료
시스템 개발 | 문제 정의 | lidar에서 추출한 point를 보정하여 새로운 pointcloud 생성하는 시스템 구현 | 시작예정일: 2021-03-02; 완료예정일: 2021-09-30; 실제시작일: 2021-03-02; 담당자: 최주형
| 초기 분석 | list 1) lidar 종류 확정 | 종류 A, 종류 B --> 2가지로 확정 | 2021-03-15 | 2021-04-03 | 2021-03-15 | 2021-04-03 | 최주형 | 완료
|  | list 2) lidar A의 packet 구조 공부 | lidar의 packet 정보 파싱 방법 구상 | 2021-04-03 | 2021-04-08 | 2021-04-03 | 2021-04-08 | 최주형 | 완료
|  | list 3) lidar B의 packet 구조 공부 | lidar의 packet 정보 파싱 방법 구상 | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 최주형 | 완료
|  | list 4) lidar A의 driver 분석 | lidar의 종류에 따라 구동 드라이버가 다름 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 최주형 | 완료
|  | list 5) lidar B의 driver 분석 | lidar의 종류에 따라 구동 드라이버가 다름 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 최주형 | 완료
|  | list 6) odometer 정보 분석 | odometer 정보를 파싱하여 활용하고 있는 패키지 분석 | 2021-04-12 | 2021-04-25 | 2021-04-12 | 2021-04-25 | 최주형 | 완료
|  | list 7) 선행 연구 논문 분석 | 선행 연구 자료 및 논문 분석 | 2021-05-01 | 2021-05-07 | 2021-05-01 | 2021-05-07 | 최주형 | 완료
| 솔루션 구현 | list 1) lidar driver 통합 system 적용 | frontend, midend, backend 노드 3개로 구성 | 2021-05-08 | 2021-05-15 | 2021-05-08 | 2021-05-15 | 최주형 | 완료
|  | list 1-1) frontend | lidar로 부터 packet 정보 수신 --> 실시간 라이다 정보, pcap file 활용 2가지 버전 | 2021-05-15 | 2021-05-22 | 2021-05-15 | 2021-05-22 | 최주형 | 완료
|  | list 1-2) midend | lidar의 packet 정보 파싱, point cloud 생성 --> 각 lidar의 packet 구조에 따라 다르게 작성 | 2021-05-22 | 2021-05-29 | 2021-05-22 | 2021-05-29 | 최주형 | 완료
|  | list 1-3) backend | midend에서 작성한 각각의 point cloud의 좌표계 재설정 및 통합 point cloud 생성 | 2021-05-29 | 2021-06-05 | 2021-05-29 |  | 최주형
|  | list 2) pcl library 공부 | 주요 내용: point cloud 생성 및 point를 transform하기 위해 활용할 라이브러 적용 공부; 시작예정일: 2021-06-05; 완료예정일: 2021-06-20; 담당자: 최주형
|  | list 3) transformation 공부 | 주요 내용: affine, transformation matrix등의 방법; 시작예정일: 2021-06-20; 완료예정일: 2021-06-27; 담당자: 최주형
|  | list 4) lidar driver 통합 system 구현 | 주요 내용: 3개의 노드로 작성된 lidar driver system 통합; 시작예정일: 2021-05-08; 완료예정일: 2021-06-27; 담당자: 최주형
|  | list 5) 노드 간의 synchronization 문제 해결 | 주요 내용: system 측면에서 thread간의 synchronization을 위한 코드 작성; 시작예정일: 2021-06-27; 완료예정일: 2021-07-05; 담당자: 최주형
시스템 개발 후속 | 평가 도구 개발 | list 1) 가설 세우기 | 주요 내용: ground truth 확립, 실험 전의 상태와 예상 실험 결과, 실제 실험 결과 확립; 시작예정일: 2021-07-05; 완료예정일: 2021-07-15; 담당자: 최주형
|  | list 2) 가상환경 구성 | 주요 내용: ground truth를 생성하기 위해 simulation 환경에서의 test; 시작예정일: 2021-07-15; 완료예정일: 2021-07-20; 담당자: 최주형
|  | list 3) 평가 도구 개발을 위한 다양한 알고리즘 공부 | 주요 내용: 개선사항을 논리적으로 근거하여 평가할 수 있는 알고리즘 공부 방법 구상; 시작예정일: 2021-07-20; 완료예정일: 2021-07-31; 담당자: 최주형
|  | list 4) 유클리디안 알고리즘 구현 | 주요 내용: 개선사항을 논리적으로 근거하여 평가할 수 있는 알고리즘 구현; 시작예정일: 2021-07-31; 완료예정일: 2021-08-15; 담당자: 최주형
|  | list 5) lidar driver 통합 system에 적용 | 주요 내용: 앞서 작성된 통합 lidar driver에 평가 도구 적용; 시작예정일: 2021-08-15; 완료예정일: 2021-08-20; 담당자: 최주형
|  | list 6) 가설의 실제 평가 | 주요 내용: ground truth, system 개발 이전의 결과, 예상 결과, 실제 결과 간의 비교; 시작예정일: 2021-08-15; 완료예정일: 2021-08-20; 담당자: 최주형
|  | list 7) 논문 작성 | 주요 내용: 평가 결과에 따른 논문 작성 여부; 시작예정일: 2021-08-20; 완료예정일: 2021-09-20; 담당자: 최주형
문제 해결 방안 결정 | 기준 | 문제 해결 방안의 평가 및 결정 근거 기준 | 실전 적용/비용/시간/구현/접근성/신뢰성 | 2021-03-15 | 2021-04-08 | 2021-03-15 | 2021-04-08 | 최주형 | 완료
| lidar 종류 확정 | lidar 종류 A 선택, channel 수 선택 | ouster 64 channel | 2021-03-15 | 2021-04-08 | 2021-03-15 | 2021-04-08 | 최주형 | 완료
|  | lidar 종류 B 선택, channel 수 선택 | velodyne 16 channel | 2021-03-15 | 2021-04-08 | 2021-03-15 | 2021-04-08 | 최주형 | 완료
| lidar driver 확정 | lidar 종류 A | ouster 제공 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 최주형 | 완료
|  | lidar 종류 B | velodyne 제공 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | 최주형 | 완료
Note on C2: 상세 activity 명칭
Note on D2: Activity에 대하여 주요 해야할 일 또는 내용
Note on E2: 상세계획수립시 예상 시작일자
Note on F2: 프로젝트 상세계획 수립시 예상 완료일자
Note on G2: 실제 시작한 일자
Note on H2: 실제 완료한 일자
Note on I2: 가급적 1명으로 기술하고, 여러명으로 지정가능
Note on J2: Y or N
Note on K2: Activity별 고려해야 할 사항, 주요 check point등 activity 수행하면서 핵심 키워드 기술

## 최혜원 상세일정
대분류 | 중분류 | 상세 Activity | 주요 내용 | 시작예정일 | 완료예정일 | 실제시작일 | 실제완료일 | 담당자 | 완료여부 | 비 고
분석 | 문제정의 | around view 를 이용한 통제 시스템 구현 | 주요 내용: around view/ 차도, 인도 구별 / 속도 제어 시스템 구현
|  | list 1)around view 구현을 위한 로직 이해 | around view를 이용한 논문들 참고하여 로직을 이해한다. | 21.03.02 | 21.04.07 |  |  | 최혜원 | o
|  | list 2)around view 구현을 위한 카메라 왜곡 보정 작업 | 주요 내용: 이해된 내용을 바탕으로 카메라 왜곡 보정 작업 코드를 구현.; 시작예정일: 21.04.08; 완료예정일: 21.04.28; 담당자: 최혜원
|  | list 3)bird view처럼 바꿔주는 호모그래피 작업 | 주요 내용: python을 이용하여 보정된 카메라 사진을 bird view처럼 바꿔주는 호모그래피 코드를 구현; 시작예정일: 21.04.29; 완료예정일: 21.05.12; 담당자: 최혜원
|  | list 4)연산된 영상들을 정합 | 주요 내용: 위 두 작업을 마친 영상들을 정합하여 출력하면 around view 구현됨; 시작예정일: 21.05.13; 완료예정일: 21.05.26; 담당자: 최혜원
|  | list 5)지면과의 거리 파악 | 주요 내용: 일단 Rccar로 진행한다는 가정 하에 라이다 센서로 지면과의 거리를 파악.(턱,장애물 파악); 시작예정일: 21.05.27; 완료예정일: 21.06.16; 담당자: 최혜원
|  | list 6)주변 사람들 인식(분포 파악) | 주요 내용: bird view로 주변 사람들이 얼마나 분포되어 있는지 파악(감속); 시작예정일: 21.06.17; 완료예정일: 21.07.28; 담당자: 최혜원
|  | list 7)차도/ 인도 파악 | 주요 내용: 차도로 다닐 경우 경고음 표시를 위해 차도/ 인도 파악; 시작예정일: 21.07.29; 완료예정일: 21.08.25; 담당자: 최혜원
|  | list 8)모든 정보 파악 후 그에 맞게 속도 제어 | 주요 내용: around view/ 주변 사람들 인식을 하여 그에 맞게 속도를 제어; 시작예정일: 21.08.26; 완료예정일: 21.09.30; 담당자: 최혜원
| 문제 해결 방안 | list 1)around view 가 구현된 논문들 찾아서 공부 | 참고 논문 : KSAEC2012(어라운드 뷰 모니터 동영상에서 주차선 인식 방법)/거리측정 센서 스캐닝과 퍼지 제어를 이용한 전동 휠체어 자율주행 시스템 | 21.03.02 | 21.04.07 |  |  | 최혜원 | o
|  | list 2)위 논문들을 참고하여 카메라 왜곡 보정 작업 실시 | 주요 내용: OpenCV를 활용, python 언어 사용; 시작예정일: 21.04.08; 완료예정일: 21.04.28; 담당자: 최혜원
|  | list 3)왜곡 보정 후 호모그래피 적용하는 코드 작성 | 주요 내용: OpenCV를 활용, python 언어 사용; 시작예정일: 21.04.29; 완료예정일: 21.05.12; 담당자: 최혜원
|  | list 4)Frame Grabber를 이용해 영상들 정합 | 주요 내용: OpenCV를 활용, python 언어 사용; 시작예정일: 21.05.13; 완료예정일: 21.05.26; 담당자: 최혜원
|  | list 5)라즈베리 파이 혹은 아두이노를 이용하여 거리센서 부착하여 지면과의 거리 파악 | 주요 내용: 아두이노의 거리 측정 센서를 이용하여 지면과의 거리 수치를 입력받고 이들을 관리; 시작예정일: 21.05.27; 완료예정일: 21.06.16; 담당자: 최혜원
|  | list 6)bird view로 주변 사람들 인식(분포 파악) | 주요 내용: OpenCV를 활용, python 언어 사용; 시작예정일: 21.06.17; 완료예정일: 21.07.28; 담당자: 최혜원
|  | list 7)bird view로 차도/ 인도 파악 | 주요 내용: OpenCV를 활용, 차도 색상 인식; 시작예정일: 21.07.29; 완료예정일: 21.08.25; 담당자: 최혜원
|  | list 8)모든 정보 파악 후 그에 맞게 속도 제어 코드 대입 | 주요 내용: RC car 에 적용; 시작예정일: 21.08.26; 완료예정일: 21.09.30; 담당자: 최혜원
| 문제해결방안 장단점 | list 1) 사전 공부 | 장점 : 정보 수집을 많이 할 수 있다. | 21.03.02 | 21.04.07 |  |  | 최혜원 | o
|  | list 2) 실전 적용 문제, 비용문제 | 주요 내용: 장점 : openCV를 실전에 적용할 수 있다. 단점 : 시간이 오래 걸릴 수 있다. 카메라가 최소 4대가 필요한데 비용이 많이 든다.; 시작예정일: 21.04.08; 완료예정일: 21.04.28; 담당자: 최혜원
|  | list 3) 실전 적용 문제 | 주요 내용: 장점 : openCV를 실전에 적용할 수 있다. 단점 : 시간이 오래 걸릴 수 있다.; 시작예정일: 21.04.29; 완료예정일: 21.05.12; 담당자: 최혜원
|  | list 4) 실전 적용 문제 | 주요 내용: 장점 : openCV를 실전에 적용할 수 있다. 단점 : 시간이 오래 걸릴 수 있다.; 시작예정일: 21.05.13; 완료예정일: 21.05.26; 담당자: 최혜원
|  | list 5)비용 문제 | 주요 내용: 단점 : 거리 측정 센서를 구입하는 데에 비용이 든다.; 시작예정일: 21.05.27; 완료예정일: 21.06.16; 담당자: 최혜원
|  | list 6) 시간 문제 | 주요 내용: 단점 : 해 본적이 없는 작업이라서 시간이 얼마나 소요될 지 감이 잡히지 않는다.; 시작예정일: 21.06.17; 완료예정일: 21.07.28; 담당자: 최혜원
|  | list 7) 시간 문제 | 주요 내용: 단점 : 해 본적이 없는 작업이라서 시간이 얼마나 소요될 지 감이 잡히지 않는다.; 시작예정일: 21.07.29; 완료예정일: 21.08.25; 담당자: 최혜원
|  | list 8) 구현 문제 | 주요 내용: 단점 : 실제 전동 휠체어를 구임하기에는 한계가 있기 때문에 RC car에 적용을 해 보지만 휠체어에 적용을 할 때 추가로 구현해야할 사항이 있을 것이다.; 시작예정일: 21.08.26; 완료예정일: 21.09.30; 담당자: 최혜원
| 문제 해결방안 평가 | list 1) 사전에 어떻게 이 주제를 설계할 지 감 잡는 과정으로서 중요한 계획 단계이다. | 논문을 구체적으로 공부함으로써 사전에 계획을 구체적으로 짠다. | 21.03.02 | 21.04.07 |  |  | 최혜원 | o
|  | list 2) OpenCV를 활용하는 단계로서 카메라 왜곡 보정 작업을 실전화할 수 있다. 웹캠 지원 확인 | 주요 내용: OpenCV이론에서 배운 카메라 보정 작업을 실제로 적용. 웹캠을 지원받을 수 있는 지 확인해야한다.; 시작예정일: 21.04.08; 완료예정일: 21.04.28; 담당자: 최혜원
|  | list 3)OpenCV를 활용하는 단계로서 Homography의 계산을 이해하고 적용할 수 있다. | 주요 내용: OpenCV이론에서 배운 Homography 기법을 실제로 적용.; 시작예정일: 21.04.29; 완료예정일: 21.05.12; 담당자: 최혜원
|  | list 4)OpenCV를 활용하는 단계로서 각각의 출력된 영상들을 하나로 정합시키는 과정을 실전으로 적용할 수 있다. | 주요 내용: 적용한 결과물들을 하나로 정합하여 그 이미지를 읽어들이고 파악하는 과정.; 시작예정일: 21.05.13; 완료예정일: 21.05.26; 담당자: 최혜원
|  | list 5) 라즈베리 파이로 하는 것이 적합할 지 아두이노로 하는 것이 적합할 지 결정이 필요하다. | 주요 내용: 먼저 라즈베리 파이로 적용해서 데이터를 받은 후 직접 실험해 보고 적용이 잘 되면 계속, 안되면 아두이노로 바꾼다.; 시작예정일: 21.05.27; 완료예정일: 21.06.16; 담당자: 최혜원
|  | list 6) OpenCV로 사람을 인식하는 코드를 짠다. Yolo 참고 | 주요 내용: OpenCV이론에서 배운 카메라 보정 작업을 실제로 적용.; 시작예정일: 21.06.17; 완료예정일: 21.07.28; 담당자: 최혜원
|  | list 7) OpenCV로 주변을 인식했을 때 주변에 물체가 너무 많아서 실제로 차도임에도 인도로 인식할 가능성이 있다. 이런 문제를 어떻게 해결할 지 고민하는 과정이 필요하다. | 주요 내용: OpenCV 를 이용할 때 주변 color를 RGB로 받아와서; 시작예정일: 21.07.29; 완료예정일: 21.08.25; 담당자: 최혜원
|  | list 8) RCcar에 적용 했을 때 어떻게 실험하고 결과를 어떤 식으로 도출할 지 고민해보아야 한다. | 주요 내용: 실제 휠체어에 적용하기에는 비용적, 현실적 문제가 있기 때문에 결과를 어떤 식으로 도출할 지 고민하는 과정이 필요.; 시작예정일: 21.08.26; 완료예정일: 21.09.30; 담당자: 최혜원
| 문제 해결방안 결정 | list 1) 사전 계획화 | 사전 계획을 서류로 구체화한다. | 21.03.02 | 21.04.07 |  |  | 최혜원 | o
|  | list 2) 웹캠 지원 확인 | 주요 내용: 웹캠 지원이 확인된다면 4 방향에서 이미지 영상을 얻어 왜곡 처리 과정을 대입한다.; 시작예정일: 21.04.08; 완료예정일: 21.04.28; 담당자: 최혜원
|  | list 3) 웹캠 지원 확인 | 주요 내용: 웹캠 지원이 확인된다면 처리된 영상에 Homography 적용; 시작예정일: 21.04.29; 완료예정일: 21.05.12; 담당자: 최혜원
|  | list 4) 웹캠 지원 확인 | 주요 내용: 웹캠 지원이 확인된다면 처리된 영상들을 병합하여 그 주변에 이미지를 인식하는 코드를 분석.; 시작예정일: 21.05.13; 완료예정일: 21.05.26; 담당자: 최혜원
|  | list 5) 라즈베리 파이로 결정. | 주요 내용: 현재 라즈베리 파이만 가지고 있다.; 시작예정일: 21.05.27; 완료예정일: 21.06.16; 담당자: 최혜원
|  | list 6) OpenCV 공식 사이트 참고 | 주요 내용: 사람의 얼굴을 인식하고 그를 기준으로 지면까지 확인하여 사람 몸 전체를 인식하는 코드를 적용.; 시작예정일: 21.06.17; 완료예정일: 21.07.28; 담당자: 최혜원
|  | list 7) 사람을 인식하고 그를 제외한 영역을 인식. | 주요 내용: 사람 이외의 영역이 차도의 색이 아니면 인도, 차도의 색이면 차도로 인식. 혹은 차도의 차선이 나를 기준으로 양 옆에 인식된다면 차도로 인식; 시작예정일: 21.07.29; 완료예정일: 21.08.25; 담당자: 최혜원
|  | list 8) 전동 휠체어 내부CPU 분석 | 주요 내용: 일단 RC car기준으로 구현하고 전동 휠체어의 내부 cpu를 분적하여 어떻게 하면 적용할 수 있을 지 구체화, 디벨롭한다.; 시작예정일: 21.08.26; 완료예정일: 21.09.30; 담당자: 최혜원
Note on C2: 상세 activity 명칭
Note on D2: Activity에 대하여 주요 해야할 일 또는 내용
Note on E2: 상세계획수립시 예상 시작일자
Note on F2: 프로젝트 상세계획 수립시 예상 완료일자
Note on G2: 실제 시작한 일자
Note on H2: 실제 완료한 일자
Note on I2: 가급적 1명으로 기술하고, 여러명으로 지정가능
Note on J2: Y or N
Note on K2: Activity별 고려해야 할 사항, 주요 check point등 activity 수행하면서 핵심 키워드 기술