## 8팀 상세일정
8팀 (이해인, 최주형, 최혜원)은 개별 프로젝트로서 상세일정은 시트 3개에 나눠 개별 기입했습니다. 아래 시트에서 확인해주시면 감사하겠습니다!!

## 이해인 상세일정
대분류 | 중분류 | 상세 Activity | 주요 내용 | 시작예정일 | 완료예정일 | 실제시작일 | 실제완료일 | 담당자 | 완료여부 | 비 고
분석 | 문제정의 | 문제정의 | 필요 시스템을 위한 문제 정의 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 이해인 | 완료
| 문제 해결방안 결정 | 문제해결방안 리스트 도출 | 문제 해결을 위한 솔루션 리스팅 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 이해인 | 완료
|  | 문제해결방안 장단점 분석 | 솔루션 분석 | 2021-03-06 | 2021-03-08 | 2021-03-06 | 2021-03-08 | 이해인 | 완료
|  | 문제 해결방안 평가 | 솔루션 평가 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 이해인 | 완료
|  | 문제 해결방안 결정 | 솔루션 취사선택 후 시스템 기능 결정 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 이해인 | 완료
시스템 구상 | 웹 서비스 구상 | 시스템 서비스 플로우 구상 | 사용자가 실제 사용하는 웹서비스의 플로우 구상 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 이해인 | 완료
|  | 웹서비스 구성 기획 | 웹서비스의 구성 및 배치 결정 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 이해인 | 완료
|  | 서비스 디자인 | 웹서비스 디자인 제작 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 이해인 | 완료 | 외주
| 시스템 설계 구상 | 시스템 설계안 구상 | 웹 포함한 전체 시스템의 설계 구상 | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 이해인 | 완료
|  | 시스템 구현 기술 결정 | 설계된 내용을 바탕으로 한 구현 기술 결정 | 2021-03-31 | 2021-04-03 | 2021-03-31 | 2021-04-03 | 이해인 | 완료
개발 | 초기 세팅 | hpo library 분석 | hyper-opt 분석 | 2021-04-03 | 2021-04-08 | 2021-04-03 |  | 이해인
|  | node.js + mysql 설치 | node.js + mysql 설치 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 이해인
|  | react.js app 시작하기 | redux middelware 를 포함한 초기 세팅 | 2021-04-08 | 2021-04-09 |  |  | 이해인
|  | python sdk pypi 등록하기 | sdk 배포를 위한 파이파이 등록하기 | 2021-04-09 | 2021-04-11 |  |  | 이해인
|  | 이미지 및 파일 s3 서버 등록하기 | aws에 버킷 설정 후 s3 서버 등록 | 2021-04-09 | 2021-04-11 |  |  | 이해인
|  | aws 서버 등록하기 | 배포를 위한 ec2서버와 디비 서버 rds 등록 | 2021-04-09 | 2021-04-11 |  |  | 이해인
|  | 자동배포 설정하기 | jenkins를 이용한 자동배포 등록 | 2021-04-09 | 2021-04-11 |  |  | 이해인
| backend | mysql table 설정하기 | mysql table 설정하기 | 2021-04-12 | 2021-04-15 |  |  | 이해인
|  | 프로젝트 api 개발 | 프로젝트 api 개발 | 2021-04-16 | 2021-04-20 |  |  | 이해인
|  | user api 개발 | user api 개발 | 2021-04-20 | 2021-04-25 |  |  | 이해인
|  | model api 개발 | model api 개발 | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  |  | 이해인
|  | hp api 개발 | hp api 개발 | 2021-05-01 | 2021-05-05 |  |  | 이해인
| frontend | 회원가입 페이지 개발 | 회원가입 페이지 개발 | 2021-05-06 | 2021-05-10 |  |  | 이해인
|  | 로그인 페이지 개발 | 로그인 페이지 개발 | 2021-05-11 | 2021-05-15 |  |  | 이해인
|  | 프로젝트 대시보드 개발 | 프로젝트 대시보드 개발 | 2021-05-16 | 2021-05-20 |  |  | 이해인
|  | 개별 프로젝트 페이지 개발 | 개별 프로젝트 페이지 개발 | 2021-05-21 | 2021-05-25 |  |  | 이해인
|  | hpo gui 툴 개발 | hpo gui 툴 개발 | 2021-05-26 | 2021-05-30 |  |  | 이해인
|  | hpo 대시보드 개발 | hpo 대시보드 개발 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 이해인
|  | 개별 hpo 페이지 개발 | 개별 hpo 페이지 개발 | 2021-06-05 | 2021-06-09 |  |  | 이해인
| python | python sdk 개발하기 | python sdk 개발하기 | 2021-06-10 | 2021-06-14 |  |  | 이해인
Note on C2: 상세 activity 명칭
Note on D2: Activity에 대하여 주요 해야할 일 또는 내용
Note on E2: 상세계획수립시 예상 시작일자
Note on F2: 프로젝트 상세계획 수립시 예상 완료일자
Note on G2: 실제 시작한 일자
Note on H2: 실제 완료한 일자
Note on I2: 가급적 1명으로 기술하고, 여러명으로 지정가능
Note on J2: Y or N
Note on K2: Activity별 고려해야 할 사항, 주요 check point등 activity 수행하면서 핵심 키워드 기술