## 8팀 상세일정
8팀 (이해인, 최주형, 최혜원)은 개별 프로젝트로서 상세일정은 시트 3개에 나눠 개별 기입했습니다. 아래 시트에서 확인해주시면 감사하겠습니다!!

## 이해인 상세일정
대분류 | 중분류 | 상세 Activity | 주요 내용 | 시작예정일 | 완료예정일 | 실제시작일 | 실제완료일 | 담당자 | 완료여부 | 비 고
분석 | 문제정의 | 문제정의 | 필요 시스템을 위한 문제 정의 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 이해인 | 완료
| 문제 해결방안 결정 | 문제해결방안 리스트 도출 | 문제 해결을 위한 솔루션 리스팅 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 이해인 | 완료
|  | 문제해결방안 장단점 분석 | 솔루션 분석 | 2021-03-06 | 2021-03-08 | 2021-03-06 | 2021-03-08 | 이해인 | 완료
|  | 문제 해결방안 평가 | 솔루션 평가 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 이해인 | 완료
|  | 문제 해결방안 결정 | 솔루션 취사선택 후 시스템 기능 결정 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 2021-03-11 | 2021-03-14 | 이해인 | 완료
시스템 구상 | 웹 서비스 구상 | 시스템 서비스 플로우 구상 | 사용자가 실제 사용하는 웹서비스의 플로우 구상 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 이해인 | 완료
|  | 웹서비스 구성 기획 | 웹서비스의 구성 및 배치 결정 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 이해인 | 완료
|  | 서비스 디자인 | 웹서비스 디자인 제작 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 이해인 | 완료 | 외주
| 시스템 설계 구상 | 시스템 설계안 구상 | 웹 포함한 전체 시스템의 설계 구상 | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 2021-03-24 | 2021-03-30 | 이해인 | 완료
|  | 시스템 구현 기술 결정 | 설계된 내용을 바탕으로 한 구현 기술 결정 | 2021-03-31 | 2021-04-03 | 2021-03-31 | 2021-04-03 | 이해인 | 완료
Note on C2: 상세 activity 명칭
Note on D2: Activity에 대하여 주요 해야할 일 또는 내용
Note on E2: 상세계획수립시 예상 시작일자
Note on F2: 프로젝트 상세계획 수립시 예상 완료일자
Note on G2: 실제 시작한 일자
Note on H2: 실제 완료한 일자
Note on I2: 가급적 1명으로 기술하고, 여러명으로 지정가능
Note on J2: Y or N
Note on K2: Activity별 고려해야 할 사항, 주요 check point등 activity 수행하면서 핵심 키워드 기술